## Задачи
2024-08-26
ЗАДАЧИ НА СЕНТЯБРЬ 2024 г.
| Организационная единица | ГСП ИнформСервис
| Исполнитель | Чугуевский И.О.
| Дата | 2024-08-28
№ | Функциональный блок | Управление | Отдел | Тип задачи | Задача | Зачем | Уровень контроля | Ответственный | Риски | Необходимая поддержка | Дата начала (план)) | Дата окончания (план) | Время исполнения (план) | Дата начала (факт) | Дата окончания (факт) | Время исполнения (факт) | Статус на дату | Исполнение срока на дату | Комментарий (объяснение причин) | Тех .столбец
1 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел руководителей ИТ проектов | плановые | Осуществить закуп техники для сотрудников РХА | Развитие ИС |  | Гусев А.С. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 18 |  |  | 0 | не начато | не в срок
2 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел руководителей ИТ проектов | плановые | Осуществить закуп ПО для ГСП | Развитие ИС |  | Гусев А.С. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 18 |  |  | 0 | не начато | не в срок
3 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел руководителей ИТ проектов | плановые | Провести оптимизацию сервера баз данных AVEVA под требование заказчика | Развитие ИС |  | Гусев А.С. |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
4 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
5 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
6 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел руководителей ИТ проектов | плановые | Тиражирование ЕСЭД на ПСК 4ой группы: ОЭГ, ГСП-Технологии | Развитие ИС |  | Козин Д.А. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-25 | 23 |  |  | 0 | не начато | не в срок
7 |  | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел руководителей ИТ проектов | плановые | Тестирование в ГСП первого блока ЧТЗ: ОРД - Приказы, ОРД - Распоряжения, ОРД - ЛНА, Входящие, Исходящие | Развитие ИС |  | Козин Д.А. |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-30 | 27 |  |  | 0 | не начато | не в срок
8 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
9 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
10 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
11 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел руководителей ИТ проектов | плановые |  |  |  | Мальцев М.В. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
12 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
13 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
14 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
15 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
16 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел руководителей ИТ проектов | плановые | Настройить БП сопровождения ИС Мобильное приложение в ИСПП Naumen | Тех. поддержка проекта ИС Мобильнео приложение ПРО ГСП |  | Марьина Н.В. | Возникновение доп. требований |  | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 18 |  |  | 0 | не начато | не в срок
17 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
18 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
19 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
20 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
21 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел руководителей ИТ проектов | плановые |  |  |  | Поляруш М.В. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
22 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
23 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
24 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
25 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
26 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел руководителей ИТ проектов | плановые |  |  |  | Чечков А.В. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
27 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
28 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
29 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
30 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
31 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Заключить спецификацию на обработку исторических данных по схеме закупки через ГСП | Реализация дорожной карты цифровой трансформации Блока экономики и финансов |  | Галушкина О.С. |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-12 | 11 |  |  | 0 | не начато | не в срок
32 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Заключить спецификацию на реализацию обмена между ЕСЭД и ИСГК | Реализация дорожной карты цифровой трансформации Блока экономики и финансов |  | Галушкина О.С. |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 7 |  |  | 0 | не начато | не в срок
33 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
34 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
35 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
36 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Организация проверки сроков действия благонадежности контрагентов в рамках ИП и договоров на внешние информационные сервисы | Своевременное подписание новых заявок на проверку благонадежности позволит быстрее заводить на согласование договорные документы. |  | Крымская О.А. |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-20 | 19 |  |  | 0 | не начато | не в срок
37 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Пролонгация договора на использование программы для ЭВМ Контур.Диадок | Доступ для пользователей ГСП и ПСК к системе электронного документооборота с необходимым пакетом тарифа. |  | Крымская О.А. |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-14 | 13 |  |  | 0 | не начато | не в срок
38 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Заключение договоров на поддержку программных продуктов и сопровождения программы BelSmeta в проектном офисе Минск | Обеспечить технологическую и консультативную поддержку 1С ЗУП, 1С Бухгалтерия, а также получить доступ к справочнику BelSmeta для работы со сметами. |  | Крымская О.А. |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-26 | 12 |  |  | 0 | не начато | не в срок
39 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
40 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
41 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Вывести в продуктив весрию дашборда отчета БДР (Бюджеты, Доходы, Расходы) | Новое доп ТЗ от заказчика, что может повлечь за собой увеличение сроков исполнения и риск связанный с разработкой витрины в ДВХ (продуктив витрины еще финально не готов, работаю с настройкой на тестовом сервере) |  | Заяц Д.Е. |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-20 | 19 |  |  | 0 | не начато | не в срок
42 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Обновить дашборд ДЦ и формирование данных в ДВХ согласно ведению методики УПАиК | Пока риск отсутствует, если не будет корректировки ТЗ заказчиком |  | Заяц Д.Е. |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-10 | 9 |  |  | 0 | не начато | не в срок
43 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Разработать дашборд для 11_01_Проектный офис "Сахалин" на основании данных из Б24 (автоматическая выгрузка по API) | Для организации автоматической отчетности из Б24 для руководства проектного офиса |  | Заяц Д.Е. | Слабая активность пользователей Б24 в задачах (контроль, заведение, исполнение и др., фактическое пользование системой) |  | 2024-09-01 | 2024-09-20 | 19 |  |  | 0 | не начато | не в срок
44 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
45 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
46 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Разработать скрипт по переносу задач плана работ из ExcelOnline в Б24 | Для автоматизации заполнения данных отчета |  | Карпов М.О. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 7 |  |  | 0 | не начато | не в срок
47 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Добавить информацию о помощниках руководителей в телефонном справочнике | Для предоставления пользователям актуальной информации о сотрудниках |  | Карпов М.О. | Отсутствие предоставления первичных данных для загрузки в БД |  | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 14 |  |  | 0 | не начато | не в срок
48 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
49 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
50 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
51 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел общепроизводственных систем | плановые | Организовать увеличение ресурсов на сервере отчётов FastReport (app27) | В целях увеличения производительности сервера |  | Главатских Р.А. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 25 |  |  | 0 | не начато | не в срок
52 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
53 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
54 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
55 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
56 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел общепроизводственных систем | плановые | Организовать взаимодействие с подрядчиком по сопровождению Битрикс24 | Для улучшения качества сопровождения системы |  | Федулов В.А. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 25 |  |  | 0 | не начато | не в срок
57 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
58 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
59 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
60 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
61 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел общепроизводственных систем | плановые | Осуществить миграцию сервера баз данных ЕЦП на новую машину | Решение проблемы производительности |  | Шевченко А.С. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 25 |  |  | 0 | не начато | не в срок
62 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
63 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
64 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
65 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
66 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Создание печатной специально формы ТОРГ-12 для документов реализаций товаров в валюте с колонками валютных сумм. | Появится возможность предоставлять первичную документацию (ТОРГ-12) для контрагентов, которым дополнитиельно необходимы валютные суммы. |  | Андреев О.В. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 25 |  |  | 0 | не начато | не в срок
67 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
68 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
69 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
70 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
71 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Моделирование на копии базы исправления ошибки в документе "Поступление в аренду" в заркытом периоде, определение порядка исправления данных в бух. учете и регистрах | Исправление возникшей ошибки |  | Арндт С.Л. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-24 | 22 |  |  | 0 | не начато | не в срок
72 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
73 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
74 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
75 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
76 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Настройка оповещений для ЕЦО для рассылок информации по ЗРДС | Информирование сотрудников контролирующих отделов о движении ЗРДС от согласования до оплаты. |  | Неруш А.С. |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 24 |  |  | 0 | не начато | не в срок
77 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Подготовка ЧТЗ по доработке документа Инвентаризации товаров в ИСБУ, по учету обнаружения тмц, которые были в недостаче и доработке обработки "Свод инвентаризационных описей по складам", которая будет учитывать обнаруженные ТМЦ | Для оптимизации существующего процесса ведения учета по результатам инвентаризации и для доработки отчета по работе с результатами инвентаризации товаров. |  | Неруш А.С. |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 7 |  |  | 0 | не начато | не в срок
78 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
79 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
80 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
81 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Обеспечить проверку кредиторской задолженности по выбранному договору в ЗРДС и документу - основанию и возможность выбора договора, в случае если договор документа расчетов не соответствует выбранному договору, в случае проведения переноса задолженности с одного договора на другой Корректировкой долга | Унификация работы ЗРДС при внедрении ЕЦО в номерные ПСК |  | Соколова А.И. |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
82 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Необходимо устранить неверный порядок вывода данных при формировании реестра платежей для выгрузки на ЭТП | Унификация выходных форм при внедрении ЕЦО в номерные ПСК |  | Соколова А.И. |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 3 |  |  | 0 | не начато | не в срок
83 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
84 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
85 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
86 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Приведенеи Статей затрат во всех ИСБУ к Приложения 1 к письму от 31.05.2024 справчоника. | Согласно Письма от 31.05.2024 №09653-И за подписью ЗГД по операционной деятельности Ю.В, Былинина, привести в соответсвии с приложением 1 к письму Статьи затрат во всех ИСБУ |  | Шунков С.Ф. |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 24 |  |  | 0 | не начато | не в срок
87 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
88 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
89 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
90 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
91 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем материально-технического и логистического обеспечения | плановые |  |  |  | Барабкин М.А. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
92 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
93 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
94 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
95 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
96 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем материально-технического и логистического обеспечения | плановые | Подготовить реестр обращений в статусе закрыты, в ожидании, новое по РГ ЕСЦУЗ/ АСУЗ для подрядчика 1С БИТ | Для определения ресурса поддержки и разработки от 1С БИТ |  | Ермоленко А.В. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 3 |  |  | 0 | не начато | не в срок
97 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем материально-технического и логистического обеспечения | плановые | Организовать работы по сбору требований по давальческой схеме для ГСП-1,2 | Для соглсования и оптимизации существующего процесса ведения учета по давальческой схеме |  | Ермоленко А.В. |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
98 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
99 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
100 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
101 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем материально-технического и логистического обеспечения | плановые | Составить план работы для программиста 1СБИТ направление АСУЗ, провести обучение специалистов | Для оптимизации рабочего процесса |  | Морозова Е.В. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 3 |  |  | 0 | не начато | не в срок
102 |  |  |  |  | Подготовить реестр повторяющихся ошибок по блоку Интеграция с ЭТП | Для оптимизации рабочего процесса |  | Морозова Е.В. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-12 | 10 |  |  | 0 | не начато | не в срок
103 |  |  |  |  | Доработать Схему по ФТТ ДС (ГСП-1,2) | Для согласования с ФЗ |  | Морозова Е.В. |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-24 | 15 |  |  | 0 | не начато | не в срок
104 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
105 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
106 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем материально-технического и логистического обеспечения | плановые | Обучить и адаптировать специалистов поддержки 1С Бит. | В целях повышения качества оказываемых услуг. |  | Рябинина Н.А. |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-20 | 17 |  |  | 0 | не начато | не в срок
107 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
108 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
109 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
110 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
111 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления автотранспортом и сервисами | плановые | Произвести плановое обновление конфигурации 1С терминалов питания | Для повышения качества работы терминалов на объектах организации питания |  | Баранов А.А. |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-20 | 10 |  |  | 0 | не начато | не в срок
112 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
113 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
114 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
115 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
116 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления автотранспортом и сервисами | плановые | Сформировать и формализовать алгоритм запуска (настройки) терминала питания для вновь открывающейся столовой | Для повышения качества процессов автомаьтизации при запуске новых объектов питания |  | Волков О.С. |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-13 | 12 |  |  | 0 | не начато | не в срок
117 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
118 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
119 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
120 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
121 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления автотранспортом и сервисами | плановые | Сформировать реестр терминалов питания, находящихся в работе (исключить из системы терминалы на закончивших работу объектах) | Для повышения качества поддержки процессов автоматизированного учета питания |  | Черкашин С.П. |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-13 | 12 |  |  | 0 | не начато | не в срок
122 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
123 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
124 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
125 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
126 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления автотранспортом и сервисами | плановые | Сформировать ТЗ на выгрузку данных из системы телеметрии (Omnicomm) в 1С КА | Для доработки 1С КА (получения в 1С КА необходимых аналитических данных по работе техники) |  | Шандыбин Д.В. |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-20 | 10 |  |  | 0 | не начато | не в срок
127 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
128 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
129 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
130 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
131 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления персоналом | плановые | Провести обучение пользователей ГСП и ПСК по внесению в ЗУП справочника Структура предприятия. Оказать консульттивную помощь во внесении справочника в рабочие системы | Новый справочник необходим для внедрения ЕСЭД и КЭДО |  | Литвинова О.А. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-24 | 22 |  |  | 0 | не начато | не в срок
132 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
133 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
134 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
135 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
136 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления персоналом | плановые | Произвести настройку распределения заработной платы по счету 26 в разрезе управлений, согласно оргструктуры организации. | Организация распределения согласно уведомления ГСП. |  | Россохацкая О.А. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 18 |  |  | 0 | не начато | не в срок
137 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
138 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
139 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
140 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
141 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления персоналом | плановые | Перевести ГСП на многопользовательский тариф по 1С:Отчетность в ИС ЗУП | Снизить ошибки при сдачи отчетности с разными УЗ, организовать возможность сдачи под пользователем |  | Цой М.А. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 18 |  |  | 0 | не начато | не в срок
142 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления персоналом | плановые | Подготовить инструкцию для внутреннего пользования по переходу на многопользовательский режим 1С:Отчетность в ИС ЗУП | Возможность оперативно перевести по инструкции другие ПСК |  | Цой М.А. |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 3 |  |  | 0 | не начато | не в срок
143 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
144 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
145 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
146 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем электронного документооборота | плановые |  |  |  | Тихоненко Д.Ю. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
147 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
148 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
149 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
150 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
151 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем электронного документооборота | плановые |  |  |  | Кутина О.А. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
152 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
153 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
154 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
155 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
156 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем электронного документооборота | плановые |  |  |  | Стеблюк Е.В. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
157 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
158 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
159 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
160 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
161 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем электронного документооборота | плановые |  |  |  | Шкурлетова Ю.А. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
162 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
163 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
164 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
165 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
166 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел администрирования систем | плановые | Оптимизация работы ИС 1С Аналитика, тестирование алгоритма взаимодействия с высоконагруженной БД | Оптимизация использования ресурсов, снижение рисков замедления работы ИС. |  | Арсентьев С.А. |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
167 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел администрирования систем | плановые | Обновление платформы 1С на управляющих ПК и терминалах 1С Розница | Поддержание актуальности релиза платформы для использования полного функционала систем |  | Арсентьев С.А. |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 14 |  |  | 0 | не начато | не в срок
168 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
169 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
170 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
171 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел администрирования систем | плановые | Предоставление досутпа в ИС. Назначение прав пользователей | Обеспечение производствнного процесса. |  | Белокобыльский А.В. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
172 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
173 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
174 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
175 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
176 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел администрирования систем | плановые | Развертывание и настройка тестового контура для тестирования функционала новой платформы 1С | В рамках задачи по переходу на новую платформу. |  | Покрепа Е.А. | Увеличение нагрузки в период отпусков |  | 2024-09-01 | 2024-09-20 | 19 |  |  | 0 | не начато | не в срок
177 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
178 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
179 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
180 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
181 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел администрирования систем | плановые | Оптимизация работы ИС 1С Аналитика, выбор и настройка оптимального алгоритма взаимодействия с высоконагруженной БД | Оптимизация использования ресурсов, снижение рисков замедления работы ИС. |  | Строганов А.А. | высокая загруженность текущими задачами |  | 2024-09-01 | 2024-09-16 | 15 |  |  | 0 | не начато | не в срок
182 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
183 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
184 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
185 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
186 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел нормативно - справочной информации | плановые | Произвести мониторинг, сбор статистики и ручную синхронизацию терминалов питания. | Предотвращение возникновения большего количества ошибок и повышения качества работы терминалов питания |  | Резяпов В.Э. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 18 |  |  | 0 | не начато | не в срок
187 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
188 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
189 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
190 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
191 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Реализация функционала ограничения выбора статей затрат в учетных документах в соответствии с матрицей доступа в базах ИСБУ ГСП. | Требование заказчика АО "Газстройпром". Байкова О.В. |  | Бунаев А.А. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
192 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Создание нового отчета для анализа ОС и арендных обязательств в базах ИСБУ | Требование заказчика ГСП-Центр. Иванова А.Ю. |  | Бунаев А.А. |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
193 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Настройка критериев проверки контрагентов сервиса "Спарк-Шлюз" в базе ГК ГСП. | Требование заказчика АО "Газстройпром". Воронов Р.А. |  | Бунаев А.А. |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
194 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
195 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
196 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Разработка плана по автоматизации Питания/Проживания/Перевозки КА | Автоматизация БП, устранение ошибок |  | Гиндуллин В.Р. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 18 |  |  | 0 | не начато | не в срок
197 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
198 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
199 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
200 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
201 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Подготовка новогого ноого релиза ИСЗУП для предварительного тестирования | Актуализация регламентированной отчетности |  | Крыков Д.А. | Высокая загруженность другими задачами |  | 2024-09-16 | 2024-09-25 | 9 |  |  | 0 | не начато | не в срок
202 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
203 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
204 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
205 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
206 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Изменить выгрузку на портал Скиллаз из ИСЗУП по выгрузке сотрудников, которые трудоустроены в другие организации | Автоматизация передачи данных по трудоустройству из ИСЗУП на портал Скиллаз |  | Новиков А.А. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
207 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Изменить выгрузку в СЭД из ИСЗУП для ГСП-Ремонт в дополнительные сетевые каталоги | Автоматизация выгрузки данных из ИСЗУП |  | Новиков А.А. |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
208 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Выполнить первый этап работ по ЧТЗ "Новогодние подарки" для ИСЗУП | Снижение нагрузки на пользователей ИСЗУП при формировании списка сотрудников и детей для вручения новогодних подарков |  | Новиков А.А. |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
209 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Создать печатную форму общего трудового договора для ИСЗУП Оргэнергогаз | Автоматизация формирования печатных форм приказов ИСЗУП |  | Новиков А.А. |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
210 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
211 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые |  |  |  | Старостин Е.Б. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
212 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
213 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
214 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
215 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
216 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые |  |  |  | Харламов А.И. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
217 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
218 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
219 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
220 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
221 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Создать групповую обработку по замене согласующих в регистре сведений "Согласование закупочных процедур" | Актуализация хранимой информации в регистре сведений |  | Шумаков М.А. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 7 |  |  | 0 | не начато | не в срок
222 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
223 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
224 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
225 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
226 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые |  |  |  | Эргешов Р.Ш. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
227 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
228 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
229 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
230 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
231 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел эксплуатации систем управления базам данных | плановые | Произвести анализ базы данных "Комплексная автоматизация" на отсутсвующие индексы. Добавить небходимые. | Улучшение производительности базы данных ИС "Комплексная автоматизация" |  | Сапожникова А.А. |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-24 | 15 |  |  | 0 | не начато | не в срок
232 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
233 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
234 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
235 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
236 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел эксплуатации систем управления базам данных | плановые | Изменить схему резервного копирования базы данных ИС "Розничная торговля" (sql116.sgc-service.ru) на ежедневные полные логические бэкапы | Оптимизация схем резервного копирования баз данных продуктивного контура PostgreSQL |  | Харебов А.К. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-08 | 6 |  |  | 0 | не начато | не в срок
237 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел эксплуатации систем управления базам данных | плановые | Провести реиндексацию с последующим сжатием всех баз данных на тестовом SQL120 в ручном режиме. | Оптимизация размещения баз данных тестового контура |  | Харебов А.К. |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-22 | 13 |  |  | 0 | не начато | не в срок
238 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
239 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
240 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
241 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел тестирования программного обеспечения | плановые | Тестирование доработок 1BIT, общее тестирование релизов ИС АСУЗ, ИС ЕСЦУЗ | Для сокращения числа обращений пользователей и ошибок. |  | Кучма И.А. |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-13 | 12 |  |  | 0 | не начато | не в срок
242 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
243 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
244 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
245 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
246 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел тестирования программного обеспечения | плановые | Удаление неактуальных учетных записей СТНГ от старой версии синхронизации в ServiceManager | Для высвобождения бессмысленно используемых ресурсов на неактивные учетные записи |  | Скачков Р.С. |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-25 | 23 |  |  | 0 | не начато | не в срок
247 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
248 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
249 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
250 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | не начато | в срок
2023-10-03