## Задачи
2024-10-21
ЗАДАЧИ НА ЯНВАРЬ 2024 г.
| Организационная единица | ГСП ИнформСервис
| Исполнитель | Чугуевский И.О.
| Дата | 2024-10-24
№ | Функциональный блок | Управление | Отдел | Тип задачи | Задача | Зачем | Уровень контроля | Ответственный | Риски | Необходимая поддержка | Дата начала (план)) | Дата окончания (план) | Время исполнения (план) | Дата начала (факт) | Дата окончания (факт) | Время исполнения (факт) | Статус на дату | Исполнение срока на дату | Комментарий (объяснение причин) | Тех .столбец
1 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел руководителей ИТ проектов | плановые | Написать ТЗ на закупку Работ по ПОИБ по ИС Перевахта | Выполнение рекомендаций ДКЗ по реализации проектов ИП |  | Марьина Н.В. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 28 |  |  | 0 | не начато | не в срок
2 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Заключить спецификации на доработки функционала по планированию закупок, доп. 3., доп. 4 | Реализация проектов инвестиционного портфеля |  | Галушкина О.С. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 21 |  |  | 0 | не начато | не в срок
3 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Пролонгировать договоры на предоставление доступов к информационно-справочным системам Техэксперт МСК, ЧДК-ПРАВО, Система ГАРАНТ. Провести работы по подготовке документации для закупочных процедур и дальнейшей контрактации договоров. | Предоставление пользователям ГСП и ПСК непрерывных доступов к информационным системам. |  | Крымская О.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 14 |  |  | 0 | не начато | не в срок
4 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Пролонгировать договоры на сопровождение программного обеспечения КРОСС. Провести работы по подготовке документации для закупочных процедур и дальнейшей контрактации договоров. | Техническое сопровождение лицензий и модуля, а также поддержка пользователей программного обеспечения: «Комплекс расчетов оценки стоимости строительства» |  | Крымская О.А. |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-30 | 15 |  |  | 0 | не начато | не в срок
5 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Продлить лицензии БИТРИКС24. Провести работы по подготовке документации для закупочной процедуры и дальнейшей контрактации договора. | Предоставление пользователям непрерывного доступа к CRM-системе. |  | Крымская О.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 14 |  |  | 0 | не начато | не в срок
6 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Провести работы по подготовке и предоставлению первичных документов в рамках ИП и операционных платежей по БДР. | Своевременная оплата по текущим и новым договорам, а также контроль за педоставлением и подписанием закрывающих документов. |  | Крымская О.А. |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-30 | 16 |  |  | 0 | не начато | не в срок
7 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Обновить дашборд HR задачи Б24 | Согласно требованиям блока HR для более упрощенного понимания нагрузки команды |  | Заяц Д.Е. |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-20 | 6 |  |  | 0 | не начато | не в срок
8 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Доработать дашборд БДР по ТЗ | Для удобства просмотра консолидированных бюджетов по компании |  | Заяц Д.Е. |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-30 | 9 |  |  | 0 | не начато | не в срок
9 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Создать прототип дизайн макета дашборда по Стройготовности и финансам (Отчет по НПВ ключевое название) | Для обеспечения данными топ менеджмент по результатам финиширования строительной деятельности проекта |  | Заяц Д.Е. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 14 |  |  | 0 | не начато | не в срок
10 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Добавить информацию о помощниках руководителей в телефонном справочнике | Для предоставления пользователям актуальной информации о сотрудниках |  | Карпов М.О. | Отсутствие предоставления первичных данных для загрузки в БД |  | 2024-10-14 | 2024-11-28 | 45 |  |  | 0 | не начато | не в срок
11 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел общепроизводственных систем | плановые | Разработать ОРД МП. (3 документа) | Аттестация МП ГСП ПРО |  | Федулов В.А. |  |  | 2024-10-26 | 2024-11-14 | 19 |  |  | 0 | не начато | не в срок
12 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел общепроизводственных систем | плановые | Согласовать план стабилизации работы сервисов ЕЦП между заказчиком, подрядчиком (СУ) | Повышение стабильновости работы ЕЦП |  | Федулов В.А. |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-26 | 12 |  |  | 0 | не начато | не в срок
13 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел общепроизводственных систем | плановые | Провести второй этап ПМИ ГСП ПРО | Ввод в эксплуатацию ГСП ПРО |  | Федулов В.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 11 |  |  | 0 | не начато | не в срок
14 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел общепроизводственных систем | плановые | Разработать и утвердить политики функционального администрирования Primavera | Изменение структуры базы данных, переработка профилей доступа для приведения БД в единую структуру с разграниченными правами по организациям |  | Шевченко А.С. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 14 |  |  | 0 | не начато | не в срок
15 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел общепроизводственных систем | плановые | Проработать интеграции СД между КРОСС и Primavera | Вывод корректных данных по выполнению на портал ЕЦП в дашборд Освоение ЛКВ |  | Шевченко А.С. |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 14 |  |  | 0 | не начато | не в срок
16 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Создать дополнительную обработку - печатную форму документа реализации с предварительным чтением прикрепленного к распечатываеммоу документу файла XLS с последующим использованием прочитанных таблиц при подготовке данных для печати документа с учетом эксклюзивных требований контрагента. | Для получения возможности выводить на печать дополнительные колонки таблиц, которые нецелесообразно сохранять непосредственно в информационной базе (ИБ), поскольку для этого пришлось бы вносить изменения в структуру ИБ, но возможно сохранить в прикрепленном файле. |  | Андреев О.В. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 28 |  |  | 0 | не начато | не в срок
17 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Настроить правила MDM по созданию/редактированию справочника "ДоговорыКонтрагентов", заполнить группы пользователей "Модераторы договоров" во всех ПСК | Переход договорной работы в ЕСЭД, исключение дублей в справочнике "ДоговорыКонтрагентов" в ИСБУ |  | Арндт С.Л. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 28 |  |  | 0 | не начато | не в срок
18 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Настроить блок бюджетирования и казначейства для организации ГСП-Центр | Внедрение бюджетирования и казначейства, учета платежей по ЗРДС, сбора план/факта управленческой деятельности |  | Неруш А.С. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 21 |  |  | 0 | не начато | не в срок
19 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Поиск и удаление в справочнике Контрагенты задублированных элементов по ИНН и MDMkey в производственных ПСК | Выполнение работ в рамках поступивших обращений |  | Шунков С.Ф. |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-26 | 22 |  |  | 0 | не начато | не в срок
20 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем материально-технического и логистического обеспечения | плановые | Выполнить работы по анализу правил обмена между ЕСЦУЗ и ИСБУ | Сокращение обращений по обмену |  | Ермоленко А.В. |  |  | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 25 |  |  | 0 | не начато | не в срок
21 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем материально-технического и логистического обеспечения | плановые | Проанализировать и доработать правила обмена ЕСЦУЗ-ИСБУ | Выполнение работ в рамках поступивших обращений |  | Рябинина Н.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 21 |  |  | 0 | не начато | не в срок
22 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления автотранспортом и сервисами | плановые | Настроить 4 терминала питания для открытия новых столовых | Для организации процесса питания на объектах строительства |  | Баранов А.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 13 |  |  | 0 | не начато | не в срок
23 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления автотранспортом и сервисами | плановые | Сформировать ФТ по выгрузке данных из 1С КА в КХД | Для реализации обмена между 1С КА и КХД |  | Волков О.С. |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |  |  | 0 | не начато | не в срок
24 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления автотранспортом и сервисами | плановые | Сформировать реестр типичных ошибок пользователей по разделу СКУД | Для формирования базы знаний и повышения качества поддержки 1С КА |  | Черкашин С.П. |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |  |  | 0 | не начато | не в срок
25 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления автотранспортом и сервисами | плановые | Сформировать функциональные требования к обмену между 1С КА и 1С ЕСЦУЗ в рамках проекта "Умный склад" | Для реализации обмена между системами в целях обеспечения потребности ЦПТР |  | Шандыбин Д.В. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 13 |  |  | 0 | не начато | не в срок
26 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления персоналом | плановые | Выполнить переход всех ЗУПов на новую редакцию 3.1.30.81. | Новая редакция ЗУП содержит важные изменения в законодательстве |  | Литвинова О.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 21 |  |  | 0 | не начато | не в срок
27 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления персоналом | плановые | Протестировать обмен между ЗУП и 1СБОТ | Исключить ошибки, связанных с обменом между системами при внедрении 1СБОТ |  | Цой М.А. |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-25 | 14 |  |  | 0 | не начато | не в срок
28 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления персоналом | плановые | Выборочно проверить заполнение регламентированных отчетов в ЗУП в рамках тестирования нового релиза | Снизить ошибки при переходе на новый релиз |  | Цой М.А. |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-08 | 6 |  |  | 0 | не начато | не в срок
29 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел администрирования систем | плановые | Выполнить установку новой платформы на кластерах 1С | Обеспечение обновления до нового функционала |  | Арсентьев С.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 21 |  |  | 0 | не начато | не в срок
30 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел администрирования систем | плановые | Установить и протестировать ИС 1С Оркестратор | Автоматизация администрирования ИС |  | Арсентьев С.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 21 |  |  | 0 | не начато | не в срок
31 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел администрирования систем | плановые | Установить и протестировать ИС 1С Оркестратор | Автоматизация администрирования ИС |  | Покрепа Е.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 21 |  |  | 0 | не начато | не в срок
32 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел администрирования систем | плановые | Установить и протестировать функционал новой версии ЦКК | Изучение новых возможностей ЦКК |  | Покрепа Е.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-25 | 24 |  |  | 0 | не начато | не в срок
33 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел администрирования систем | плановые | Выполнить установку новой платформы 1С на кластерах 1С | Обеспечение обновления до нового функционала |  | Строганов А.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 21 |  |  | 0 | не начато | не в срок
34 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел администрирования систем | плановые | Установить и протестировать ИС 1С Оркестратор | Автоматизация администрирования ИС |  | Строганов А.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-26 | 25 |  |  | 0 | не начато | не в срок
35 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел нормативно - справочной информации | плановые | Произвести мониторинг, сбор статистики и ручную синхронизацию терминалов питания | Предотвращение возникновения большого количества ошибок и повышение качества работы терминалов питания |  | Резяпов В.Э. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 21 |  |  | 0 | не начато | не в срок
36 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел управления сайтами | плановые | Обучить контент-менеджеров Интранет-портала работе с системой управления сайтом | Портал передан другому функциональному заказчику (управление по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре), необходимо обучить новых сотрудников |  | Тарлыков Д.Н. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 6 |  |  | 0 | не начато | не в срок
37 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел управления сайтами | плановые | Найти и проработать решения для внедрения интранет-портала | Необходима модернизация интранет-портала |  | Тарлыков Д.Н. |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-13 | 5 |  |  | 0 | не начато | не в срок
38 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел управления сайтами | плановые | Разработать матрицу ответственности доступов в административные панели web-ресурсов/сайтов | Консолидация и приедоставление доступов через согласование по маршруту Функциональный заказчик > ДКЗ > УБАиПИС |  | Тарлыков Д.Н. |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-20 | 6 |  |  | 0 | не начато | не в срок
39 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел управления сайтами | плановые | Разработать раздел НПК на Интранет-портале | Запрос HR-блока АО "Газстройпром" |  | Тарлыков Д.Н. |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 5 |  |  | 0 | не начато | не в срок
40 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел управления сайтами | плановые | Провести аудит ИС "Чат-бот HR" и подготовить тех.требования к инфраструктуре | Необходимо перевести ИС с инфраструктуры подрядчика на собственную |  | Тарлыков Д.Н. |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-30 | 3 |  |  | 0 | не начато | не в срок
41 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Протестировать платформу 8.3.27 | Изучение новых технологий 1С, рассмотреть возможность внедрения |  | Гиндуллин В.Р. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-20 | 19 |  |  | 0 | не начато | не в срок
42 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Подготовить обновление по ЗУП на новую редакцию 3.1.30.81 | Новая редакция ЗУП содержит важные изменения в законодательстве |  | Крыков Д.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 14 |  |  | 0 | не начато | не в срок
43 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Обновить рабочие ЗУП на новую редакцию 3.1.30.81 | Новая редакция ЗУП содержит важные изменения в законодательстве |  | Крыков Д.А. |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
44 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Доработать функционал добавления в архив элементов структуры предприятия при изменении штатного расписания в 1С ИСЗУП | Расширение функционала 1С ИСЗУП |  | Новиков А.А. |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
45 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Создать механизм прикрепления файлов для справочника «Пользователи» в 1С ИСЗУП | Расширение функционала 1С ИСЗУП |  | Новиков А.А. |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
46 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Создать шаблоны по рассылке уведомлений уволенным ценным сотрудникам по ЧТЗ «Рассылка при увольнении» в 1С ИСЗУП | Расширение функционала 1С ИСЗУП |  | Новиков А.А. |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
47 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Обновить рабочие ЗУП на новую редакцию 3.1.30.81 | Новая редакция ЗУП содержит важные изменения в законодательстве |  | Новиков А.А. |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-27 | 9 |  |  | 0 | не начато | не в срок
48 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Доработать печатную форму УПД в контур Диадок в зависимости от типа исходящего документа | Актуализация печатной формы |  | Шумаков М.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 6 |  |  | 0 | не начато | не в срок
49 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел эксплуатации систем управления базам данных | плановые | Провести реиндексацию с последующим сжатием всех баз данных на тестовом SQL143 в ручном режиме | Оптимизация размещения баз данных тестового контура |  | Харебов А.К. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 21 |  |  | 0 | не начато | не в срок
50 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел эксплуатации систем управления базам данных | плановые | Провести анализ базы данных ЕЦП (ASU_GSP) на отсутствующие и избыточные индексы с последующими работами по созданию и удалению индексов. | Оптимизация производительности работы базы данных |  | Харебов А.К. |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-16 | 5 |  |  | 0 | не начато | не в срок
51 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел эксплуатации систем управления базам данных | плановые | Настроить задания на ежедневное проведение работ по обновлению статистики всех кластеров контура Postgres в ночное время | Оптимизация работы баз данных контура Postgresql |  | Харебов А.К. |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-28 | 10 |  |  | 0 | не начато | не в срок
52 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел тестирования программного обеспечения | плановые | Протестировать ИС ЕСЦУЗ, ИС АСУЗ, ИС ИСБУ по чек-листам и доработки 1BIT | Для сокращения числа обращений пользователей и ошибок. |  | Кучма И.А. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-23 | 22 |  |  | 0 | не начато | не в срок
53 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел тестирования программного обеспечения | плановые | Актуалаизировать в ServiceManager организации указанные в карточке пользователя | Для предоставления корректной информации в отчетности |  | Скачков Р.С. |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 28 |  |  | 0 | не начато | не в срок
2023-10-03