## Задачи
2024-09-23
ЗАДАЧИ НА ОКТЯБРЬ 2024 г.
| Организационная единица | ГСП ИнформСервис
| Исполнитель | Чугуевский И.О.
| Дата | 2024-09-27
№ | Функциональный блок | Управление | Отдел | Тип задачи | Задача | Зачем | Уровень контроля | Ответственный | Риски | Необходимая поддержка | Дата начала (план)) | Дата окончания (план) | Время исполнения (план) | Дата начала (факт) | Дата окончания (факт) | Время исполнения (факт) | Статус на дату | Исполнение срока на дату | Комментарий (объяснение причин) | Тех .столбец
1 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел руководителей ИТ проектов | плановые | Подготовить материалы к утверждению инструмента проектного управления | Отсутствие инсрумента. Ведение проектов в excel |  | Мальцев М.В. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-24 | 23 |  |  | 0 | не начато | не в срок
2 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел руководителей ИТ проектов | плановые | Настроить БП ТП ИС Перевахта в Naumen | Внедрение централизованной ТП по ИС Перевахта в ГК |  | Марьина Н.В. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-24 | 23 |  |  | 0 | не начато | не в срок
3 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел руководителей ИТ проектов | плановые | Разработать План развертывания СТИ для Внешнего контура ВебСофт | Внедрение внешнего контура ВебСофт |  | Марьина Н.В. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 | 27 |  |  | 0 | не начато | не в срок
4 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Заключить спецификации на доработки функционала по планированию закупок, доп. 1 | Реализация проектов инвестиционного портфеля |  | Галушкина О.С. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-14 | 13 |  |  | 0 | не начато | не в срок
5 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Заключить спецификации на доработки функционала по конкурентным закупкам | Реализация проектов инвестиционного портфеля |  | Галушкина О.С. |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 11 |  |  | 0 | не начато | не в срок
6 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Согласовать и подписать договоры на информационно-технологическое сопровождение ИС (БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО, 1С:Комплект Поддержки (ИТС), 1С:ЗПК | Предоставление доступа к обновлениям и технологическое обслуживание ИС |  | Крымская О.А. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-14 | 13 |  |  | 0 | не начато | не в срок
7 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Подготовить первичные документы в рамках ИП и операционных платежей по БДР | Своевременая оплата по текущим и новым договорам, а также контроль за подписанием закрывающих документов. |  | Крымская О.А. |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-30 | 16 |  |  | 0 | не начато | не в срок
8 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел организации внешней разработки | плановые | Организовать работы по согласованию и заключению договоров с ПСК на аренду лицензий 1С. | Для централизованного решения вопросов лицензирования продуктов 1С для юридических лиц, входящих в периметр холдинга АО «ГСП». Перевыставлять стоимость за использование лицензий 1С в рамках заключенного лицензионного договора между АО ГСП и 1С-Онлайн. |  | Крымская О.А. | Затягивание сроков подписания договоров со стороны ПСК |  | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 29 |  |  | 0 | не начато | не в срок
9 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Обновить дашборд HR согласно новым требованиям визуализации | Для более оперативной или понятной визуализации идентификации задач в полном списке задач для ЗГД HR |  | Заяц Д.Е. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-14 | 13 |  |  | 0 | не начато | не в срок
10 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Подключить к источникам данных КТП "СТНГ" | Для экномии затрат на обслуживании техники. |  | Заяц Д.Е. | Могут не успеть выверить даннные с стороны СТНГ по 1С КА |  | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 6 |  |  | 0 | не начато | не в срок
11 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Добавить в дашборд БДР новую логику формирования отчета на основании статьи 3. (Маржинальная прибыль) | Для корректтного отображения визуализации БДР по компаниям и сценариям прогнозов. |  | Заяц Д.Е. | Зависит от реализации доработок с стороны подрядчика |  | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 9 |  |  | 0 | не начато | не в срок
12 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Добавить новые услуги, изменить существующие, сверстать новое модальное окно для it-catalog.gsprom.ru | Для актуализации информации |  | Карпов М.О. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 10 |  |  | 0 | не начато | не в срок
13 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Добавить информацию о помощниках руководителей в телефонном справочнике | Для предоставления пользователям актуальной информации о сотрудниках |  | Карпов М.О. | Отсутствие предоставления первичных данных для загрузки в БД |  | 2024-10-14 | 2024-10-24 | 10 |  |  | 0 | не начато | не в срок
14 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел общепроизводственных систем | плановые | Обеспечить оперативное реагирование на возможные инциденты в работе серверов ЕЦП в связи с переходом Портала ЕЦП на новый сервер БД | Для обеспечения непрерывной работы пользователей |  | Главатских Р.А. |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 11 |  |  | 0 | не начато | не в срок
15 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел общепроизводственных систем | плановые | Организовать взаимодействие с подрядчиком по сопровождению Битрикс24 | Организация 2ой линии поддержки |  | Федулов В.А. |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 15 |  |  | 0 | не начато | не в срок
16 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел общепроизводственных систем | плановые | Разработать регламенты для МП | Обеспечение состава документов для аттестации МП |  | Федулов В.А. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-14 | 13 |  |  | 0 | не начато | не в срок
17 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел общепроизводственных систем | плановые | Очистить базы данных КРОСС от старых расценок в документах УПОР до 2021 г | Улучшение быстродействия системы в связи с уменьшением размеров БД |  | Шевченко А.С. |  | Газпром ЦПС | 2024-10-01 | 2024-10-14 | 13 |  |  | 0 | не начато | не в срок
18 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Создать новую загрузку документа реализации товаров с заполнением номенклуры поставщика и номера ГТД из файла XLS | Обработка позволит быстро загружать документы реализации товаров с заполнением номенклуры из файлов XLS, предоставляемых контрагентами. |  | Андреев О.В. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-25 | 24 |  |  | 0 | не начато | не в срок
19 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Проверить печатные формы и формирование отчетов в рамках тестирования нового релиза в ИСБУ | Снизить ошибки при переходе на новую версию длительного сопровождения |  | Арндт С.Л. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 10 |  |  | 0 | не начато | не в срок
20 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Разработать ЧТЗ по Формированию отчета в 1С:ИСБУ по анализу договорной цены в разрезе Номенклатурных групп | Формирование отчета по столбцам с возможностью расшифровки проводок, операций. |  | Неруш А.С. |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-31 | 28 |  |  | 0 | не начато | не в срок
21 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Создать отчет на основании Графика процентных расходов в разрезе договоров и месяцев | Необходим для планирования расхода ДС в будущем периоде |  | Соколова А.И. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 3 |  |  | 0 | не начато | не в срок
22 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Доработать механизм заполнения статьи расходов (ДДС) по соответствию со статьей оборотов из Аналитик БИТ (если заполнена) в списаниях с расчетного счета | Исключение ручного труда при заполнении СРС |  | Соколова А.И. |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 11 |  |  | 0 | не начато | не в срок
23 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем бухгалтерского и финансового учета | плановые | Привести к одному стандарту как в ИСБУ ГСП справочники "Статей оборотов" и "Кодификаторы статей ДДС" в номерных ПСК. и ЕЦО | Правильное единообразное отражение Кодов лимитироваия в Статьях обортов во всех номерных ПСК и ЕЦО |  | Шунков С.Ф. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-25 | 24 |  |  | 0 | не начато | не в срок
24 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем материально-технического и логистического обеспечения | плановые | Обработать выгруженные остатки из ИСБУ ГСП Центр в ЕСЦУЗ | Ведение управленческого учета ГСП Центр |  | Барабкин М.А. |  |  | 2024-09-26 | 2024-10-28 | 32 |  |  | 0 | не начато | не в срок
25 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем материально-технического и логистического обеспечения | плановые | Провести тестирование новой платформы Z на ИС ЕСЦУЗ | Переход на новую платформу версии Z |  | Ермоленко А.В. |  |  | 2024-09-26 | 2024-10-24 | 28 |  |  | 0 | не начато | не в срок
26 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем материально-технического и логистического обеспечения | плановые | Разработать инструкцию по синхронизации АСУЗ и ЕСЦУЗ с учетом доработок в системе | Инструкция поможет избежать ошибок в процессе ДО по обеспечению проектной потребности. |  | Морозова Е.В. |  |  | 2024-09-26 | 2024-10-29 | 33 |  |  | 0 | не начато | не в срок
27 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем материально-технического и логистического обеспечения | плановые | Проанализировать матрицу предоставления доступа в ЕСЦУЗ на предмет оптимальности и корректности | Для оптимизации процесса предоставления доступа. |  | Рябинина Н.А. |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 11 |  |  | 0 | не начато | не в срок
28 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления автотранспортом и сервисами | плановые | Проанализировать работу планов обменов с терминалами питания. Удалить неактуальные узлы обмена из двух баз питания. | Для повышения качества контроля работоспособности обменов между терминалами и базами питания |  | Баранов А.А. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 10 |  |  | 0 | не начато | не в срок
29 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления автотранспортом и сервисами | плановые | Сформировать инструкцию по открытию новых столовых (настройка терминалов и узлов обмена) | Для регламентации процессов автоматизации питания при открытии нового объекта |  | Волков О.С. |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-30 | 17 |  |  | 0 | не начато | не в срок
30 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления автотранспортом и сервисами | плановые | Произвести описание обмена между 1С КА и СКУД | Для оптимизации обменов между 1С КА и СКУД |  | Черкашин С.П. |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-25 | 12 |  |  | 0 | не начато | не в срок
31 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления автотранспортом и сервисами | плановые | Протестировать изменения в 1С Нефтебаза (1-го этап доработок по ТЗ) | Для автоматизации процессов в рамках топливного баланса |  | Шандыбин Д.В. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 10 |  |  | 0 | не начато | не в срок
32 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления персоналом | плановые | Адаптировать новый релиз ЗУП 3.1.30 под наши особенности с учетом доработок нашей конфигурации и измененией от 1С | Обеспечить переход на новую редакцию ЗУП с минимальными ошибками |  | Литвинова О.А. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 30 |  |  | 0 | не начато | не в срок
33 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления персоналом | плановые | Написать инструкцию по отражению ЗП по объектам строительства | Информирование пользователей о возможностях программы по распределелению затрат по объектам строительства |  | Россохацкая О.А. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 19 |  |  | 0 | не начато | не в срок
34 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем управления персоналом | плановые | Проверить печатные формы и формирование отчетов в рамках тестирования нового релиза в 1С:ЗУП | Снизить ошибки при переходе на новую версию длительного сопровождения |  | Цой М.А. |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-28 | 13 |  |  | 0 | не начато | не в срок
35 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел систем электронного документооборота | плановые | Написать статью в Confluence на тему "Поиск документов уволенных сотрудников" | Пополнение базы знаний |  | Шкурлетова Ю.А. |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 11 |  |  | 0 | не начато | не в срок
36 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел администрирования систем | плановые | Заблокировать неперсонализированные учетные записи 1С с заменой их на персональные. | Выполнение требований ИБ по запрету использования неперсонализированных УЗ |  | Арсентьев С.А. | Плановый отпуск Строганова А.А. |  | 2024-10-01 | 2024-10-23 | 22 |  |  | 0 | не начато | не в срок
37 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел администрирования систем | плановые | Произвести аудит сервисов передачи данных жд и авиа билетов | Для оптимизации работы сервисов жд и авиа билетов |  | Покрепа Е.А. | Высокая занятость оперативной работой |  | 2024-10-01 | 2024-10-29 | 28 |  |  | 0 | не начато | не в срок
38 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел администрирования систем | плановые | Произвести аудит неперсонализированных учетных записей 1С с заменой их на персональные. | Выполнение требований ИБ по запрету использования неперсонализированных УЗ |  | Строганов А.А. | Плановый отпуск |  | 2024-10-01 | 2024-10-23 | 22 |  |  | 0 | не начато | не в срок
39 | Автоматизация | Управления бизнес анализа и поддержки информационных систем | Отдел нормативно - справочной информации | плановые | Произвести мониторинг, сбор статистики и ручную синхронизацию терминалов питания. | Предотвращение возникновения большего количества ошибок и повышения качества работы терминалов питания |  | Резяпов В.Э. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 29 |  |  | 0 | не начато | не в срок
40 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Создать новый отчет в базах ИСБУ на основе существующего отчета "Арендатор ОС", с возможностью разбивки/сортировки по основным средствам и договору/счету. | Требование заказчика ГСП-Центр. |  | Бунаев А.А. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-18 | 17 |  |  | 0 | не начато | не в срок
41 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Обновить тестовую базу до актуального релиза и произвести анализ выявленных ошибок. | Актуализация регламентированнной отчетности |  | Крыков Д.А. | Высокая занятость оперативной работой |  | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 3 |  |  | 0 | не начато | не в срок
42 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Изменить обработку по выгрузке ОС и договоров покупки/продажи/сдачи в аренду/поступление в аренду ОС в ИСБУ группы компаний | Автоматизация учета и актуализация данных для отчетности по ОС |  | Крыков Д.А. | Высокая занятость оперативной работой |  | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 11 |  |  | 0 | не начато | не в срок
43 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Изменить печатные формы приказов по совмещению должностей в формат табличного документа для 1С ИСЗУП Оргэнергогаз | Автоматизация отправки приказов в 1С ИСЗУП через электронный документооборот |  | Новиков А.А. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 3 |  |  | 0 | не начато | не в срок
44 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Реализовать доработку ЧТЗ «Актив» по хранению оценок в регистре сведений на всех БД 1С ИСЗУП | Расширение функционала 1С ИСЗУП |  | Новиков А.А. |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
45 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Доработать автоматическое изменение документа «Данные для расчета зарплаты» при изменении подразделения в 1С ИСЗУП | Расширение функционала 1С ИСЗУП |  | Новиков А.А. |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
46 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Реализовать часть доработок по ЧТЗ Новогодние подарки на рабочих БД 1С ИСЗУП | Расширение функционала 1С ИСЗУП |  | Новиков А.А. |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 4 |  |  | 0 | не начато | не в срок
47 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Создать новый отчет в ИС "Комплексная автоматизация", отчет "Анализ себестоимости товаров" | Еженедельная выгрузка информации по товарам в папку на сетевой ресурс для ведения учета |  | Шумаков М.А. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 10 |  |  | 0 | не начато | не в срок
48 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Выполнить аудит копий баз 1С | Актуализация копий баз 1С среди подрядчиков и разработичков. Высвобождение дискового пространства |  | Эргешов Р.Ш. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-13 | 12 |  |  | 0 | не начато | не в срок
49 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Создать хранилище 1С для расширений | Организация групповой разработки 1С с расширениями конфигураций |  | Эргешов Р.Ш. |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 3 |  |  | 0 | не начато | не в срок
50 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел разработки 1С | плановые | Выполнить доработки по загрузке потребности в 1С ЕСЦУЗ | Автоматизация процесса загрузки потребности в ЕСЦУЗ |  | Эргешов Р.Ш. |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 6 |  |  | 0 | не начато | не в срок
51 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел эксплуатации систем управления базам данных | плановые | Настроить Point-in-time recovery (посекундные бэкапы) на продуктивной БД ЕСЭД (SQL165-GSP.gsprom.local) | Оптимизация схемы резервного копрования. Обеспечение наличия посекундных бэкапов |  | Харебов А.К. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 10 |  |  | 0 | не начато | не в срок
52 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел эксплуатации систем управления базам данных | плановые | Провести реиндексацию с последующим сжатием всех баз данных на тестовом SQL142 в ручном режиме | Оптимизация размещения баз данных тестового контура |  | Харебов А.К. |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-31 | 24 |  |  | 0 | не начато | не в срок
53 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел тестирования программного обеспечения | плановые | Протестировать ИС ЕСЦУЗ, ИС АСУЗ, ИС ИСБУ по чек-листам и доработки 1BIT | Еженедельное тестирование, уменьшить количество ошибок и обращений пользователей |  | Кучма И.А. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-23 | 22 |  |  | 0 | не начато | не в срок
54 | Автоматизация | Управление собственной разработки информационных систем | Отдел тестирования программного обеспечения | плановые | Выявить индивидуальные проблемы пользователей, связанных с отсутствием учетных записей в Корпоративном университете и некорректной синхронизации | Предоставление доступа к Корпоративному университету. |  | Скачков Р.С. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-25 | 24 |  |  | 0 | не начато | не в срок
55 | Автоматизация | Управление архитектуры и развития информационных систем | Отдел прототипирования | плановые | Вывести в продуктив весрию дашборда отчета БДР (Бюджеты, Доходы, Расходы | Новое доп ТЗ от заказчика, что может повлечь за собой увеличение сроков исполнения и риск связанный с разработкой витрины в ДВХ (продуктив витрины еще финально не готов, работаю с настройкой на тестовом сервере) | Осипов В.А. | Заяц Д.Е. |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 29 |  |  | 0 | не начато | не в срок
2023-10-03