## Sheet
Номер | Наименование показателя | Стадия | Направление | Ответственный за показатель | Блок | Приоритет | Соисполнитель | Ответственный в УПАиК | Текущее значение | Результат в % | Дата среза | Целевой результат по итогам встречи (или установленный отдельно ГД ГСП на год) | Основные задачи на текущую и последующую недели | Целевой показатель текущего месяца | Результат исполнения прошлых периодов | Дополнительные комментарии | Результат исполнения ЯНВАРЯ | Результат исполнения ФЕВРАЛЯ | Результат исполнения МАРТА
№ 23 | План мероприятий по тепловой карте | В работе | Социальное обеспечение | Кизимова Ольга Васильевна | Главного инженера | 2 |  | Иванова Елена Александровна
№ 29 | Текучесть | В работе | Удержание персонала | Чирков Алексей Петрович | Управление персоналом | 1 |  | Ховякова Олеся Александровна
№ 01 | Исполнение плана поступлений ДС | В работе | Финансирование | Лазько Алексей Владимирович | Экономика и Финансы | 2 |  | Волков Александр Владимирович
№ 02 | Исполнение плана финансирования 11 приоритетных проектов (вводных) | В работе | Финансирование | Лазько Алексей Владимирович | Экономика и Финансы | 1 |  | Волков Александр Владимирович | [7 empty] | Новый показатель
№ 03 | Расчеты по внутригрупповым оборотам | В работе | Финансирование | Лазько Алексей Владимирович | Экономика и Финансы | 1 |  | Волков Александр Владимирович
№ 04 | Уровень просроченной внешней кредиторской задолженности | В работе | КЗ и ДЗ | Ракитина Мила Андреевна | Экономика и Финансы | 2 |  | Волков Александр Владимирович
№ 05 | Уровень дебиторской задолженности | В работе | КЗ и ДЗ | Ракитина Мила Андреевна | Экономика и Финансы | 1 |  | Волков Александр Владимирович
№ 06 | Сальдо расчетов | В работе | КЗ и ДЗ | Ракитина Мила Андреевна | Экономика и Финансы | 2 |  | Волков Александр Владимирович
№ 07 | Освоение лимитов капитальных вложений | В работе | ИД и ГО | Былинина Юлия Владимировна | Экономика и Финансы | 1 |  | Волков Александр Владимирович
№ 09 | Утверждение бюджетов проктов на СК | В работе | Бюджетирование | Арнаутова Екатерина Вячеславовна | Экономика и Финансы | 2 |  | Волков Александр Владимирович
№ 08 | Устранение гарантийных обязательств | В работе | ИД и ГО | Былинина Юлия Владимировна | Экономика и Финансы | 2 |  | Волков Александр Владимирович
№ 10 | Исполнение плана закупок | В работе | Закупки | Елютин Дмитрий Валерьевич | Коммерческие вопросы | 2
№ 11 | Вовлечение невостребованных МТР | В работе | НМТР | Ведиджиани Маргарита Аскеровна | Аудит | 1 |  | Волков Александр Владимирович
№ 12 | Оптимизация корпоративной структуры | В работе | Управление активами | Улямаева Наталия Александровна | Корпоративно-правовые вопросы | 2 |  | Волков Александр Владимирович
№ 13 | Претензионно-исковая работа | В работе | Исковая работа | Улямаева Наталия Александровна | Корпоративно-правовые вопросы | 2 |  | Волков Александр Владимирович
№ 14 | План работы автоматическими средствами сварки | В работе | Сварочное производство | Лапшин Никита Сергеевич | Главного инженера | 1 |  | Волков Александр Владимирович
№ 15 | Динамика внесения стыков в автоматизированную базу (Weldbook) | Утверждение УПАиК | Сварочное производство | Лапшин Никита Сергеевич | Главного инженера | 1 |  | Волков Александр Владимирович | Исполнение плана на апрель по Weldbook ВСЕГО: 5404/903 (17%) Проект 162/01 (УКПГ-3) План/факт (% исполнения) 2000/425 (22%); Проект 166/30 (УКПГ-1) План/факт (% исполнения) 1024/257 (25%) Проект 105/03 (КС-2К) План/факт (% исполнения) 2380/221 (10%) | 17 | 09.04.2024 | 9- всего проектов в 2024 году (55 814 ст.) | План/факт оцифровки заключений на неделю 01.04.2024-07.04.2024 ВСЕГО план/факт: 881/903 (98%) Проект 162/01 (УКПГ-3) План/факт (% исполнения) 500/425 (85%); Проект 166/30 (УКПГ-1) План/факт (% исполнения) 256/257 (100%) Проект 105/03 (КС-2К) План/факт (% исполнения) 125/221 (177%) |  | Исполнение плана на март по Weldbook ВСЕГО: 7460/8714 (117%) Проект 162/01 (УКПГ-3) План/факт (% исполнения) 2000/1507 (75%); Проект 153/01 (УКПГ ХГКМ) План/факт (% исполнения) 1032/1202 (116%); Проект 151/01 (УДК-1) План/факт (% исполнения) 1024/1696 (166%) Проект 166/30 (УКПГ-1) План/факт (% исполнения) 1024/1695 (166%) Проект 105/03 (КС-2К) План/факт (% исполнения) 2380/2614 (110%) |  |  |  | Исполнение плана на март по Weldbook ВСЕГО: 7460/8714 (117%) Проект 162/01 (УКПГ-3) План/факт (% исполнения) 2000/1507 (75%); Проект 153/01 (УКПГ ХГКМ) План/факт (% исполнения) 1032/1202 (116%); Проект 151/01 (УДК-1) План/факт (% исполнения) 1024/1696 (166%) Проект 166/30 (УКПГ-1) План/факт (% исполнения) 1024/1695 (166%) Проект 105/03 (КС-2К) План/факт (% исполнения) 2380/2614 (110%)
№ 16 | План работы по Хабам 8: | В работе | Технические ресурсы | Колодяжный Григорий Юрьевич | Главного инженера | 1 |  | Волков Александр Владимирович
№ 17 | Поставка новой техники, КТГ новой техники | В работе | Технические ресурсы | Чиганаев Михаил Сергеевич | Департамент закупок | 2 |  | Волков Александр Владимирович
№ 18 | Капитальный ремонт ТС | В работе | Технические ресурсы | Чиганаев Михаил Сергеевич | Департамент закупок | 2 |  | Волков Александр Владимирович
№ 19 | Набор и укомплектование специалистов ОТиПБ | В работе | Производственная безопасность | Пипуныров Дмитрий Николаевич | Главного инженера | 1 |  | Иванова Елена Александровна
№ 21 | Жизненный цикл ВЖГ (контроль исполнения ПМ, возведение, ликвидация) | Завершено | Социальное обеспечение | Кизимова Ольга Васильевна | Главного инженера | 1 |  | Иванова Елена Александровна | 1. Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 25 ВЖГ: План 2 по 2 проектам/ Факт 1 по 1 проектам; исполнение 50% План на апрель: 2 План на II квартал: 5 2. Приступить к возведению в 2024 г. 22 ВЖГ. План 16 ВЖГ 8 по проектам; Факт 12 ВЖГ 6 по проектам; исполнение 82 % План на апрель: 4 План на II квартал: 4 3. К консервации, ликвидации в 2024 г. 47 ВЖГ по 21 проекту: План 18 ВЖГ по 13 проектам; Факт 4 ВЖГ по 4 проектам; исполнение 18 % План на апрель: 2 План на II квартал: 18 4. Приступить к демонтажу в 2024 47 ВЖГ: План 16 ВЖГ по 13 проектам; Факт 12 ВЖГ по 2 проектам; исполнение 75 % План на апрель: 2 План на II квартал: 9 5. Наличие ПМ по реализации исполнения работ по возведению и демонтажу ВЖГ: По ПСК: план/факт, % предоставления. 73/35, 48% Отсутствуют: 38 Не утверждены: 18 из 35 6. Исполнение ПМ по I кварталу: План / факт / исполнение %. 449 пунктов ПМ/355 пунктов ПМ/79% План на апрель: 125 пунктов ПМ План на квартал: 354 пунктов ПМ" | 60 | 19.04.2024 | Возвести - 25 ВЖГ Закрыть 47 - ВЖГ | План с 08.04 по 12.04: 1. Сбор и анализ объемов электроэнергии с ПСК по объектам БНГКМ, направление в ООО Бурэнерго. Выполнено 2. Приемка к учету выполнение ГСП-Сервис по монтажу ВЗиС ПАД 414. Выполнено 3. Подготовка и анализ перечня дефицита ОС ПСК. Выполнено частично 4. Согласование с Департаментом закупок и дальнейшее заключение пяти дополнительных соглашений на наполнение мебелью и оборудованием трех модульных зданий (на проект 427: ВЖГ Облучье, ВЖГ Заречное) (Контрагенты – ООО «Фокси-Главс» и ООО «МетУниверсал»). Выполнено частично 5. Согласование с Департаментом закупок и дальнейшее заключение договора на приобретение б/у Штаба АБК для ОП Заречное (ВСГ Участок Белогорск – Хабаровск). Выполнено частично 5. Согласование с Департаментом закупок и дальнейшее заключение договора на приобретение нового Спортивного зала для ВЖГ КС0-2К (Э-1.1. Магистральный ЛПУ. МГСС Ковыкта-Чаянда.). Выполнено частично План с 15.04 по 19.04: 1. Организация платежей Концерн ОТ из проектных денег (125). 2. Сбор, анализ и подготовка сводной формы по исполнению планов мероприятий по жизненному циклу возводимых и демонтируемых ВЖГ. 3. Формирования плана внутригруппового перераспределения ДЭС. 4. Согласование с Департаментом закупок и дальнейшее заключение пяти дополнительных соглашений на наполнение мебелью и оборудованием трех модульных зданий (на проект 427: ВЖГ Облучье, ВЖГ Заречное) (Контрагенты – ООО «Фокси-Главс» и ООО «МетУниверсал»). 5. Согласование с Департаментом закупок и дальнейшее заключение договора на приобретение б/у Штаба АБК для ОП Заречное (ВСГ Участок Белогорск – Хабаровск). | 1. Ввод в эксплуатацию - 2 ВЖГ; 2. Приступить к возведению -4 ВЖГ. 3. К консервации, ликвидации - 2 ВЖГ; 4. Приступить к демонтажу - 2 ВЖГ; 5. Обеспечить наличие утвержденных планов по демонтажу -11; 6. Обеспечить наличие утвержденных планов по демонтажу - 13. | Февраль: 77, в т.ч. - выполнено 51 (71%); - перенос 22 (29%) Ликвидация 17 ВЖГ/ факт 4 ВЖГ - 24 % | 1. На 12.04.2024 Учтено ВЖГ: 93, в том числе: - действующие ВЖГ: 56; - возводимые ВЖГ: 11; - перспективные ВЖГ: 12; - площадки строительства: 4; - в стадии демонтажа: 8; 2. Оперативный план на апрель - 101 План - 101: выполнено - 21; в работе - 80; в работе/не выполнено в срок - 0; исключено/не актуально - 0). Итого - 101: выполнено 33 (33%), в работе - 68 (67%). |  | "Февраль: 77, в т.ч. - выполнено 51 (71%); - перенос 22 (29%) Ликвидация 17 ВЖГ/ факт 4 ВЖГ - 24 %"
№ 22 | Развитие служб жизнеобеспечения | В работе | Социальное обеспечение | Кизимова Ольга Васильевна | Главного инженера | 2 |  | Иванова Елена Александровна
№ 24 | Тепловая карта | В работе | Социальное обеспечение | Гиричева Марина | Управление персоналом | 2 |  | Иванова Елена Александровна
№ 25 | Реновация мобильного социально-бытового фонда | В работе | Социальное обеспечение | Кизимова Ольга Васильевна | Главного инженера | 2 |  | Иванова Елена Александровна
№ 26 | ДЭС: ремонт, оснащение системой омником, укомплектование. | В работе | Социальное обеспечение | Кизимова Ольга Васильевна | Главного инженера | 2 |  | Иванова Елена Александровна
№ 27 | Укомплектование приоритетных проектов работниками дефицитных профессий | В работе | Укомплектование по КП | Чирков Алексей Петрович | Управление персоналом | 1 |  | Ховякова Олеся Александровна
№ 28 | ОВЗ Генподрядчика | В работе | Мотивация | Кудашева Лиана Закиевна | Управление персоналом | 1 |  | Ховякова Олеся Александровна
№ 30 | Выполнение ежемесячного плана по ИТ | В работе | План мероприятий по ИТ функциям | Чугуевский Иван Олегович | ИТ | 1 |  | Ховякова Олеся Александровна
№ 31 | Выполнение ключевых вех ИТ проектов | В работе | ТОП10 из плана цифровизации | Чугуевский Иван Олегович | ИТ | 1 |  | Ховякова Олеся Александровна
№ 32 | План по подбору работников дефицитных профессий под пиковую потребность | В работе | Подбор персонала | Чирков Алексей Петрович | Управление персоналом | 1 |  | Ховякова Олеся Александровна
№ 33 | Выполнение программы обучения 2024 г. | В работе | Обучение | Хафизов Айрат Ринатович | Управление персоналом | 2 |  | Ховякова Олеся Александровна
№ 34 | Организация работы с кадровым резервом | В работе | Резерв | Чирков Алексей Петрович | Управление персоналом | 2 |  | Ховякова Олеся Александровна
№ 35 | Учет выработки на проектах по Чек-листам | В работе | Сделка | Кудашева Лиана Закиевна | Управление персоналом | 2 |  | Ховякова Олеся Александровна
№ 16.1 | Хаб "Сила Сибири" | В работе | Технические ресурсы | Колодяжный Григорий Юрьевич | Главного инженера | 1 |  | Волков Александр Владимирович
№ 16.2 | Хаб "Ковыкта" | В работе | Технические ресурсы | Колодяжный Григорий Юрьевич | Главного инженера | 1 |  | Волков Александр Владимирович
№ 16.3 | Хаб "БХ" | В работе | Технические ресурсы | Колодяжный Григорий Юрьевич | Главного инженера | 1 |  | Волков Александр Владимирович
№ 16.4 | Хаб "Новый Уренгой" | В работе | Технические ресурсы | Колодяжный Григорий Юрьевич | Главного инженера | 1 |  | Волков Александр Владимирович
№ 16.5 | Хаб "Усть-Луга" | В работе | Технические ресурсы | Колодяжный Григорий Юрьевич | Главного инженера | 1 |  | Волков Александр Владимирович
№ 16.6 | Хаб "Сахалин" | В работе | Технические ресурсы | Колодяжный Григорий Юрьевич | Главного инженера | 1 |  | Волков Александр Владимирович
№ 16.7 | Хаб "Чаянда" (ОТЮМ) | В работе | Технические ресурсы | Колодяжный Григорий Юрьевич | Главного инженера | 1 |  | Волков Александр Владимирович
№ 16.8 | Хаб "Ямал" (ТАМБЕЙ) | В работе | Технические ресурсы | Колодяжный Григорий Юрьевич | Главного инженера | 1 |  | Волков Александр Владимирович