## Sheet
Свод по ремонтам технических ресурсов в разрезе Хаба | [25 empty] | 10.10.2024
Проект | Ответственный | Месяц | Год | План ремонта ТС, шт | Перенос с предыдущего месяца | ИТОГО план ремонтов ТС на 1 число, шт | Дефектовка ТС |  | Заявка на ремонт ТС |  | Закупка ЗЧ для ТС |  | Оплата ЗЧ для ТС |  | Поставка ЗЧ для ТС |  | Ремонт ТС |  | ОБС с учетом КЗ, руб. |  | ОперШтаб, руб. |  | Страховой запас |  | Мониторинговый счет, Факт | Мониторинговый счет, Остаток на р/сч | Итого ФАКТ по хабу, руб
[7 empty] | шт. | % | шт. | % | шт. | % | шт. | % | шт. | % | шт. | % | План | Факт | План | Факт | План | Факт
хаб "Ковыкта" | Чуприн Артем | МАРТ | 2024 | 48 | 0 | 48 | 48 | 100% | 48 | 100% | 48 | 100% | 48 | 100% | 41 | 85% | 43 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Сила Сибири" | Шкаретных Алексей | МАРТ | 2024 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0% | 87 | 0% | 87 | 0% | 86 | 0% | 72 | 0% | 71 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Уренгой" | Судников Эдуард | МАРТ | 2024 | 3 | 0 | 2 | 3 | 150% | 3 | 150% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Усть-Луга" | Савичев Кирилл | МАРТ | 2024 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0% | 24 | 0% | 24 | 0% | 24 | 0% | 24 | 0% | 23 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Чаянда" | Чуприн Артем | МАРТ | 2024 | 6 | 0 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 14 | 140% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Ямал" | Лаубган Дмитрий | МАРТ | 2024 | 42 | 0 | 35 | 42 | 120% | 42 | 120% | 35 | 100% | 35 | 100% | 35 | 100% | 32 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за месяц |  | МАРТ |  | 210 | 0 | 95 | 214 | 225% | 214 | 225% | 206 | 217% | 205 | 216% | 184 | 194% | 185 | 195% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "ВСГ" | Судников Эдуард | АПРЕЛЬ | 2024 | 24 | 0 | 24 | 24 | 100% | 24 | 100% | 24 | 100% | 24 | 100% | 24 | 100% | 24 | 100% | 22 829 822 | 6 966 444 | 0 | 0 | 0 | 240 560 531 | 0 | 0 | 0
хаб "Ковыкта" | Чуприн Артем | АПРЕЛЬ | 2024 | 49 | 5 | 45 | 49 | 109% | 49 | 109% | 49 | 109% | 45 | 100% | 45 | 100% | 42 | 93% | 847 327 112 | 145 327 363 | 68 421 883 | 44 407 384 | 0 | 0 | 3 195 231 | 101 611 | 0
хаб "Сахалин" | Васильченко Владимир | АПРЕЛЬ | 2024 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | 10 | 0% | 10 | 0% | 5 | 0% | 4 | 0% | 3 | 0% | 125 382 180 | 9 726 737 | 809 226 | 650 385 | 0 | 0 | 100 172 | 98 452 | 0
хаб "Сила Сибири" | Шкаретных Алексей | АПРЕЛЬ | 2024 | 146 | 16 | 146 | 146 | 100% | 146 | 100% | 146 | 100% | 121 | 83% | 121 | 83% | 156 | 107% | 1 183 238 686 | 173 254 214 | 295 120 786 | 180 894 318 | 0 | 647 824 | 6 769 560 | 5 114 275 | 0
хаб "Уренгой" | Судников Эдуард | АПРЕЛЬ | 2024 | 7 | 0 | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Усть-Луга" | Савичев Кирилл | АПРЕЛЬ | 2024 | 20 | 1 | 21 | 20 | 95% | 20 | 95% | 20 | 95% | 17 | 81% | 19 | 90% | 19 | 90% | 29 895 180 | 13 669 890 | 7 361 696 | 1 100 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Чаянда" | Чуприн Артем | АПРЕЛЬ | 2024 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 6 | 0% | 6 | 0% | 5 | 0% | 5 | 0% | 5 | 0% | 39 129 856 | 98 258 076 | 46 036 661 | 40 248 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Ямал" | Лаубган Дмитрий | АПРЕЛЬ | 2024 | 44 | 0 | 38 | 44 | 116% | 44 | 116% | 35 | 92% | 35 | 92% | 35 | 92% | 36 | 95% | 290 712 565 | 54 111 621 | 100 193 945 | 93 970 993 | 0 | 68 474 991 | 1 532 | 2 918 654 | 0
Итого за месяц |  | АПРЕЛЬ |  | 306 | 0 | 281 | 306 | 109% | 306 | 109% | 297 | 106% | 259 | 92% | 260 | 93% | 292 | 104% | 0 | 0 | 517 944 194 | 361 271 683 | 0 | 0 | 10 066 495 | 8 232 989 | 0
хаб "ВСГ" | Судников Эдуард | МАЙ | 2024 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 22 829 822 | 69 631 571 | 0 | 0 | 318 039 617 | 293 176 138 | 0 | 0 | 0
хаб "Ковыкта" | Чуприн Артем | МАЙ | 2024 | 41 | 7 | 41 | 41 | 100% | 41 | 100% | 39 | 95% | 41 | 100% | 41 | 100% | 38 | 93% | 847 327 112 | 99 361 492 | 125 902 750 | 41 631 746 | 175 601 539 | 845 945 | 2 386 818 | 556 358 | 0
хаб "Сахалин" | Вирохобский Александр | МАЙ | 2024 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0% | 38 | 0% | 20 | 0% | 19 | 0% | 16 | 0% | 37 | 0% | 125 382 180 | 6 147 051 | 2 958 797 | 1 676 225 | 0 | 0 | 50 192 | 48 260 | 0
хаб "Сила Сибири" | Шкаретных Алексей | МАЙ | 2024 | 176 | 3 | 0 | 176 | 0% | 176 | 0% | 176 | 0% | 176 | 0% | 141 | 0% | 136 | 0% | 1 183 238 686 | 262 630 427 | 134 021 609 | 74 887 718 | 136 370 148 | 49 017 915 | 1 937 482 | 5 690 119 | 0
хаб "Тас-Юрях" | Вирохобский Александр | МАЙ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 168 612 | 14 550 951 | 14 550 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Уренгой" | Судников Эдуард | МАЙ | 2024 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Усть-Луга" | Савичев Кирилл | МАЙ | 2024 | 25 | 1 | 25 | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 24 | 96% | 29 895 180 | 4 651 314 | 2 358 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Чаянда" | Чуприн Артем | МАЙ | 2024 | 7 | 0 | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 39 129 856 | 3 050 704 | 17 016 859 | 7 574 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Ямал" | Лаубган Дмитрий | МАЙ | 2024 | 29 | 2 | 29 | 29 | 100% | 29 | 100% | 29 | 100% | 29 | 100% | 26 | 90% | 31 | 107% | 290 712 565 | 0 | 148 339 880 | 58 131 878 | 83 985 302 | 83 985 302 | 489 850 | 2 428 804 | 0
Итого за месяц |  | МАЙ |  | 322 | 0 | 118 | 322 | 273% | 332 | 281% | 312 | 264% | 313 | 265% | 272 | 231% | 289 | 245% | 0 | 0 | 445 149 311 | 198 452 566 | 0 | 0 | 4 864 341 | 8 723 540 | 0
хаб "ВСГ" | Судников Эдуард | ИЮНЬ | 2024 | 22 | 0 | 22 | 22 | 100% | 22 | 100% | 22 | 100% | 22 | 100% | 22 | 100% | 22 | 100% | 159 621 209 | 50 988 524 | 3 280 449 | 3 280 449 | 24 863 479 | 24 863 479 | 0 | 0 | 0
хаб "Ковыкта" | Чуприн Артем | ИЮНЬ | 2024 | 39 | 3 | 39 | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% | 31 | 79% | 661 602 113 | 535 538 698 | 162 812 982 | 94 897 852 | 88 412 130 | 88 412 130 | 3 096 | 553 262 | 0
хаб "Сахалин" | Вирохобский Александр | ИЮНЬ | 2024 | 43 | 0 | 0 | 65 | 0% | 65 | 0% | 65 | 0% | 65 | 0% | 65 | 0% | 65 | 0% | 126 944 573 | 10 229 836 | 8 451 103 | 8 451 103 | 96 722 290 | 96 722 290 | 1 532 | 46 728 | 0
хаб "Сила Сибири" | Шкаретных Алексей | ИЮНЬ | 2024 | 86 | 0 | 135 | 135 | 100% | 135 | 100% | 135 | 100% | 135 | 100% | 115 | 85% | 110 | 81% | 1 237 694 708 | 284 375 428 | 175 935 871 | 113 032 291 | 50 548 158 | 50 548 158 | 2 747 716 | 9 235 870 | 0
хаб "Тас-Юрях" | Вирохобский Александр | ИЮНЬ | 2024 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0% | 11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 0% | 477 882 | 309 270 | 1 537 789 | 1 537 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
хаб "Уренгой" | Судников Эдуард | ИЮНЬ | 2024 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 7 712 751 | 843 239 | 18 677 336 | 11 446 189 | 0 | 0 | 0 | 714 420 | 0
хаб "Усть-Луга" | Савичев Кирилл | ИЮНЬ | 2024 | 15 | 1 | 19 | 19 | 100% | 19 | 100% | 17 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 89% | 36 790 724 | 7 739 373 | 6 758 554 | 5 708 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Чаянда" | Чуприн Артем | ИЮНЬ | 2024 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 62 983 710 | 37 980 | 22 295 134 | 17 035 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Ямал" | Лаубган Дмитрий | ИЮНЬ | 2024 | 44 | 2 | 0 | 44 | 0% | 44 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 47 | 0% | 271 313 393 | 1 114 800 | 121 556 657 | 29 272 250 | 0 | 0 | 1 500 | 2 427 304 | 0
Итого за месяц |  | ИЮНЬ |  | 270 | 0 | 228 | 345 | 151% | 348 | 153% | 326 | 143% | 309 | 136% | 289 | 127% | 316 | 139% | 0 | 0 | 521 305 871 | 284 661 619 | 0 | 0 | 2 753 844 | 12 977 582 | 0
хаб "ВСГ" | Судников Эдуард | ИЮЛЬ | 2024 | 21 | 0 | 21 | 21 | 100% | 21 | 100% | 19 | 90% | 19 | 90% | 19 | 90% | 10 | 48% | 239 284 911 | 159 034 629 | 0 | 0 | 34 252 685 | 34 252 685 | 6 347 471 | 1 834 401 | 0
хаб "Ковыкта" | Чуприн Артем | ИЮЛЬ | 2024 | 33 | 8 | 41 | 33 | 80% | 33 | 80% | 33 | 80% | 33 | 80% | 32 | 78% | 30 | 73% | 683 588 631 | 98 334 464 | 186 881 103 | 147 399 188 | 117 456 964 | 117 456 964 | 1 677 242 | 750 009 | 0
хаб "НУР" | Судников Эдуард | ИЮЛЬ | 2024 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 4 664 759 | 91 145 | 14 035 465 | 13 372 053 | 0 | 0 | 0 | 346 768 | 0
хаб "Сахалин" | Вирохобский Александр | ИЮЛЬ | 2024 | 46 | 0 | 0 | 52 | 0% | 50 | 0% | 29 | 0% | 25 | 0% | 30 | 0% | 36 | 0% | 129 324 613 | 3 036 706 | 3 016 742 | 2 621 356 | 0 | 0 | 0 | 1 601 973 | 0
хаб "Сила Сибири" | Шкаретных Алексей | ИЮЛЬ | 2024 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0% | 128 | 0% | 128 | 0% | 128 | 0% | 120 | 0% | 111 | 0% | 971 961 187 | 316 026 760 | 304 398 250 | 129 150 494 | 36 804 076 | 36 804 076 | 8 722 891 | 8 564 247 | 0
хаб "Тас-Юрях" | Вирохобский Александр | ИЮЛЬ | 2024 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0% | 25 | 0% | 10 | 0% | 20 | 0% | 0 | 0% | 18 | 0% | 2 867 285 | 1 479 516 | 9 230 966 | 9 065 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Усть-Луга" | Савичев Кирилл | ИЮЛЬ | 2024 | 20 | 2 | 29 | 29 | 100% | 29 | 100% | 29 | 100% | 29 | 100% | 28 | 97% | 27 | 93% | 9 366 481 | 1 130 608 | 6 359 567 | 244 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Чаянда" | Чуприн Артем | ИЮЛЬ | 2024 | 7 | 0 | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 72 284 646 | 46 892 104 | 21 820 602 | 16 762 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Ямал" | Лаубган Дмитрий | ИЮЛЬ | 2024 | 34 | 12 | 0 | 34 | 0% | 34 | 0% | 31 | 0% | 31 | 0% | 25 | 0% | 33 | 0% | 234 535 045 | 93 500 | 125 357 579 | 106 779 349 | 8 246 376 | 8 246 376 | 0 | 2 427 304 | 0
Итого за месяц |  | ИЮЛЬ |  | 317 | 0 | 101 | 342 | 339% | 330 | 327% | 289 | 286% | 295 | 292% | 264 | 261% | 275 | 272% | 0 | 0 | 671 100 270 | 425 395 192 | 0 | 0 | 16 747 603 | 15 524 699 | 0
Хаб "Сахалин" | Вирохобский Александр | АВГУСТ | 2024 | 45 | 41 | 81 | 73 | 90% | 70 | 86% | 81 | 100% | 81 | 100% | 70 | 86% | 72 | 89% | 132 723 343 | 3 435 321 | 12 173 470 | 11 533 470 | 52 427 515 | 0 | 437 965 | 1 331 015 | 0
хаб "ВСГ" | Судников Эдуард | АВГУСТ | 2024 | 24 | 0 | 12 | 24 | 200% | 24 | 200% | 24 | 200% | 24 | 200% | 24 | 200% | 24 | 200% | 236 942 952 | 86 420 274 | 2 830 200 | 0 | 130 771 349 | 33 610 648 | 3 289 347 | 162 901 | 0
хаб "Ковыкта" | Чуприн Артем | АВГУСТ | 2024 | 32 | 3 | 35 | 35 | 100% | 35 | 100% | 35 | 100% | 35 | 100% | 35 | 100% | 31 | 89% | 448 602 284 | 56 558 569 | 98 921 251 | 27 657 960 | 241 097 405 | 57 214 484 | 947 858 | 5 446 897 | 0
хаб "НУР" | Судников Эдуард | АВГУСТ | 2024 | 6 | 0 | 2 | 6 | 300% | 6 | 300% | 6 | 300% | 6 | 300% | 6 | 300% | 0 | 0% | 1 295 395 | 288 280 | 6 839 297 | 5 172 853 | 0 | 0 | 0 | 714 420 | 6
хаб "Сила Сибири" | Шкаретных Алексей | АВГУСТ | 2024 | 123 | 0 | 123 | 123 | 100% | 123 | 100% | 123 | 100% | 123 | 100% | 106 | 86% | 115 | 93% | 876 604 782 | 303 157 729 | 152 432 701 | 33 570 436 | 229 647 921 | 29 738 080 | 8 481 236 | 5 367 147 | 0
хаб "Тас-Юрях" | Вирохобский Александр | АВГУСТ | 2024 | 32 | 6 | 0 | 65 | 0% | 65 | 0% | 10 | 0% | 10 | 0% | 8 | 0% | 10 | 0% | 650 458 | 583 138 | 680 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Усть-Луга" | Савичев Кирилл | АВГУСТ | 2024 | 23 | 2 | 25 | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 21 | 84% | 23 | 92% | 9 956 022 | 3 514 836 | 12 495 860 | 6 854 400 | 74 178 104 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Чаянда" | Чуприн Артем | АВГУСТ | 2024 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 28 296 113 | 4 703 639 | 22 575 872 | 1 250 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Ямал" | Лаубган Дмитрий | АВГУСТ | 2024 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0% | 26 | 0% | 26 | 0% | 22 | 0% | 22 | 0% | 22 | 0% | 236 344 497 | 50 000 | 23 691 703 | 1 103 359 | 3 238 899 | 7 283 650 | 0 | 2 427 304 | 0
Итого за месяц |  | АВГУСТ |  | 317 | 0 | 284 | 383 | 135% | 380 | 134% | 336 | 118% | 332 | 117% | 298 | 105% | 303 | 107% | 0 | 0 | 332 640 750 | 87 142 992 | 0 | 0 | 13 156 405 | 15 449 682 | 0
«ДЭС» | Керро Сергей | СЕНТЯБРЬ | 2024 | 13 | 0 | 13 | 12 | 92% | 13 | 100% | 12 | 92% | 12 | 92% | 12 | 92% | 11 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хаб "Сахалин" | Вирохобский Александр | СЕНТЯБРЬ | 2024 | 79 | 9 | 88 | 80 | 91% | 80 | 91% | 68 | 77% | 80 | 91% | 80 | 91% | 49 | 56% | 107 745 392 | 6 646 271 | 640 000 | 0 | 52 427 515 | 124 102 889 | 232 596 | 1 098 419 | 0
хаб "ВСГ" | Судников Эдуард | СЕНТЯБРЬ | 2024 | 25 | 0 | 25 | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 267 085 709 | 24 610 403 | 2 830 200 | 0 | 97 160 701 | 624 644 | 331 916 | 161 305 | 25
хаб "Ковыкта" | Чуприн Артем | СЕНТЯБРЬ | 2024 | 30 | 4 | 34 | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 31 | 91% | 469 662 808 | 29 998 027 | 88 628 012 | 1 383 500 | 183 882 921 | 17 821 534 | 7 488 973 | 5 751 431 | 0
хаб "НУР" | Судников Эдуард | СЕНТЯБРЬ | 2024 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 1 675 964 | 127 101 | 6 839 297 | 0 | 0 | 0 | 1 183 943 | 2 041 605 | 6
хаб "Сила Сибири" | Шкаретных Алексей | СЕНТЯБРЬ | 2024 | 101 | 8 | 109 | 109 | 100% | 109 | 100% | 109 | 100% | 109 | 100% | 105 | 96% | 105 | 96% | 659 035 996 | 55 792 592 | 142 465 101 | 2 518 948 | 199 909 841 | 18 851 208 | 6 637 185 | 2 584 401 | 0
хаб "Тас-Юрях" | Лаубган Дмитрий | СЕНТЯБРЬ | 2024 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 50% | 5 406 568 | 3 631 292 | 680 400 | 470 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Усть-Луга" | Савичев Кирилл | СЕНТЯБРЬ | 2024 | 23 | 2 | 25 | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 13 066 723 | 6 681 855 | 12 495 860 | 0 | 74 178 104 | 9 864 804 | 0 | 0 | 0
хаб "Чаянда" | Чуприн Артем | СЕНТЯБРЬ | 2024 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 24 985 441 | 0 | 21 325 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Ямал" | Лаубган Дмитрий | СЕНТЯБРЬ | 2024 | 28 | 6 | 34 | 34 | 100% | 34 | 100% | 20 | 59% | 20 | 59% | 27 | 79% | 27 | 79% | 306 596 832 | 0 | 22 588 344 | 11 384 318 | 204 912 310 | 0 | 0 | 2 427 304 | 0
Итого за месяц |  | СЕНТЯБРЬ |  | 318 | 0 | 347 | 338 | 97% | 339 | 98% | 308 | 89% | 316 | 91% | 319 | 92% | 288 | 83% | 0 | 0 | 298 492 566 | 15 757 166 | 0 | 0 | 15 874 612 | 14 064 465 | 0
«ДЭС» | Керро Сергей | ОКТЯБРЬ | 2024 | 10 | 2 | 12 | 12 | 100% | 12 | 100% | 10 | 83% | 10 | 83% | 8 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хаб "Сахалин" | Вирохобский Александр | ОКТЯБРЬ | 2024 | 35 | 15 | 50 | 30 | 60% | 30 | 60% | 30 | 60% | 30 | 60% | 10 | 20% | 0 | 0% | 97 763 722 | 0 | 22 691 296 | 0 | 20 300 902 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "ВСГ" | Судников Эдуард | ОКТЯБРЬ | 2024 | 26 | 0 | 26 | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 4 | 15% | 310 814 236 | 0 | 0 | 0 | 45 113 029 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Ковыкта" | Чуприн Артем | ОКТЯБРЬ | 2024 | 26 | 3 | 29 | 29 | 100% | 29 | 100% | 29 | 100% | 29 | 100% | 24 | 83% | 11 | 38% | 580 160 898 | 0 | 153 037 986 | 24 445 982 | 73 723 691 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "НУР" | Судников Эдуард | ОКТЯБРЬ | 2024 | 7 | 0 | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 2 | 29% | 1 887 112 | 0 | 19 895 575 | 40 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
хаб "Сила Сибири" | Шкаретных Алексей | ОКТЯБРЬ | 2024 | 79 | 18 | 97 | 97 | 100% | 97 | 100% | 97 | 100% | 97 | 100% | 70 | 72% | 24 | 25% | 556 699 982 | 0 | 317 494 550 | 6 073 535 | 165 150 288 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Тас-Юрях" | Лаубган Дмитрий | ОКТЯБРЬ | 2024 | 6 | 0 | 6 | 20 | 333% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 0 | 0% | 14 821 558 | 0 | 2 902 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Усть-Луга" | Савичев Кирилл | ОКТЯБРЬ | 2024 | 23 | 0 | 23 | 23 | 100% | 23 | 100% | 24 | 104% | 24 | 104% | 20 | 87% | 7 | 30% | 15 987 257 | 0 | 27 615 063 | 2 925 236 | 126 654 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Чаянда" | Чуприн Артем | ОКТЯБРЬ | 2024 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 3 | 75% | 3 | 75% | 1 | 25% | 25 512 489 | 0 | 14 026 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Ямал" | Лаубган Дмитрий | ОКТЯБРЬ | 2024 | 24 | 8 | 32 | 32 | 100% | 32 | 100% | 32 | 100% | 32 | 100% | 10 | 31% | 3 | 9% | 28 983 324 | 0 | 36 377 326 | 3 079 366 | 132 911 511 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за месяц |  | ОКТЯБРЬ |  | 240 | 0 | 286 | 280 | 98% | 266 | 93% | 265 | 93% | 264 | 92% | 184 | 64% | 52 | 18% | 0 | 0 | 594 041 552 | 36 564 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
«ДЭС» | Керро Сергей | НОЯБРЬ | 2024 | 10 | 0 | 10 | 4 | 40% | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хаб "Сахалин" | Вирохобский Александр | НОЯБРЬ | 2024 | 25 | 0 | 25 | 20 | 80% | 10 | 40% | 5 | 20% | 5 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "ВСГ" | Судников Эдуард | НОЯБРЬ | 2024 | 29 | 0 | 29 | 29 | 100% | 29 | 100% | 19 | 66% | 19 | 66% | 10 | 34% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Ковыкта" | Чуприн Артем | НОЯБРЬ | 2024 | 22 | 0 | 9 | 22 | 244% | 22 | 244% | 22 | 244% | 20 | 222% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "НУР" | Судников Эдуард | НОЯБРЬ | 2024 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 5 | 83% | 5 | 83% | 4 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Сила Сибири" | Шкаретных Алексей | НОЯБРЬ | 2024 | 42 | 0 | 42 | 42 | 100% | 42 | 100% | 42 | 100% | 14 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Тас-Юрях" | Лаубган Дмитрий | НОЯБРЬ | 2024 | 17 | 0 | 17 | 7 | 41% | 7 | 41% | 7 | 41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Усть-Луга" | Савичев Кирилл | НОЯБРЬ | 2024 | 23 | 0 | 23 | 23 | 100% | 23 | 100% | 23 | 100% | 5 | 22% | 5 | 22% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Чаянда" | Чуприн Артем | НОЯБРЬ | 2024 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Ямал" | Лаубган Дмитрий | НОЯБРЬ | 2024 | 14 | 0 | 14 | 14 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за месяц |  | НОЯБРЬ |  | 191 | 0 | 178 | 170 | 96% | 166 | 93% | 140 | 79% | 84 | 47% | 19 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
«ДЭС» | Керро Сергей | ДЕКАБРЬ | 2024 | 16 | 0 | 16 | 12 | 75% | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хаб "Сахалин" | Вирохобский Александр | ДЕКАБРЬ | 2024 | 20 | 0 | 20 | 20 | 100% | 3 | 15% | 3 | 15% | 3 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "ВСГ" | Судников Эдуард | ДЕКАБРЬ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Ковыкта" | Чуприн Артем | ДЕКАБРЬ | 2024 | 16 | 0 | 16 | 16 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 11 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "НУР" | Судников Эдуард | ДЕКАБРЬ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Сила Сибири" | Шкаретных Алексей | ДЕКАБРЬ | 2024 | 34 | 0 | 34 | 28 | 82% | 28 | 82% | 28 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Тас-Юрях" | Лаубган Дмитрий | ДЕКАБРЬ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Усть-Луга" | Савичев Кирилл | ДЕКАБРЬ | 2024 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Чаянда" | Чуприн Артем | ДЕКАБРЬ | 2024 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
хаб "Ямал" | Лаубган Дмитрий | ДЕКАБРЬ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за месяц |  | ДЕКАБРЬ |  | 110 | 0 | 110 | 78 | 71% | 65 | 59% | 49 | 45% | 16 | 15% | 10 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0